

**ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (P3)**

**3η Αναφορά Προόδου**

**ΧΧ/07/2022**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:**  | **INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020"** |
| **ΠΡΑΞΗ:** | **IN-HERITAGE** |
| **ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:**  | **P3 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)) (Ελλάδα)** |
| **Περίοδος Αναφοράς:** | **01/01/2022 – 30/06/2022** |

**Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα**

*Παρακαλείσθε να περιγράψετε τα βασικά επιτεύγματα από την έναρξη του έργου έως σήμερα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας, ενεργειών, εκροών και αποτελεσμάτων. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. (Έως* ***300 χαρακτήρες****)*

Δ3: Ανάθεση βασικού προσωπικού στο Έργο και καθορισμός της ομάδας έργου. Ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διαχείριση και τη δημοσιότητα. Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για το υπόλοιπο των εξωτερικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕ 5 και 6 (πλέον στη διαδικασία της κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο).Με την ανάθεση του ελεγκτή θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες του Δ3.

**Περίληψη της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς**

*Περιγράψτε τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναφοράς (Έως 300 χαρακτήρες)*

Δ3: Προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα παραδοτέα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.3.1 (ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, ορισμός προσωρινού αναδόχου πρόσκληση για κατακύρωση του διαγωνισμού). Προετοιμασία για τη συμμετοχή (εξ αποστάσεως) σε συνάντηση των εταίρων (3η συνάντησης του έργου στην Αγ, Νάπα).

**Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και συμμετοχή των δικαιούχων.**

*Παρακαλείσθε να παράσχετε αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, των εκροών και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας περιόδου με αναφορά ανά πακέτο εργασιών και στη συμμετοχή των δικαιούχων. (έως 600 χαρακτήρες)*

1.3.2: Παρακολούθηση των συμβάσεων για τις εργασίες στο πλαίσιο των παραδοτέων 1.3.2 και 6.3.2 (Σύμβαση #1) και 2.3.2 και 2.3.3 (Σύμβαση #2). Προετοιμασία για συμμετοχή στην 3η συνάντηση των δικαιούχων. Προκήρυξη διαγωνισμού, άνοιγμα προσφορών, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, ορισμός προσωρινού αναδόχου και πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1. Προετοιμασία για την υποβολή της δεύτερης αναφοράς προόδου. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ, στην ενότητα «Προκηρύξεις-Προσκλήσεις» ανακοίνωσης για τον διαγωισμό για τα ΠΕ5 και ΠΕ6..

2.3.2: Σε συνέχεια της της ανάθεσης του ΠΕ2 στην εταιρία EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ, παραλήφθηκε επιτυχώς το παραδοτέο της σύμβασης «Π1.α Λογότυπο/οπτική ταυτότητας της Πράξης, Αφίσα προβολής της Πράξης, Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές», το οποίο αποτελεί βασικό υλικό δημοσιότητας της Πράξης. Ολοκληρώθηκε η διανομή στους δικαιούχους της «Αφίσας προβολής της Πράξης» (αντίτυπα) και του «Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης» (σε εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές για ανάρτηση/ηλεκτρονική διάχυση)

2.3.3: Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης με την EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ, συνέχισε η ενημέρωση της «πρώτης ενδιάμεσης έκδοσης της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης» με νέο περιεχόμενο (online στη διεύθυνση [www.in-heritage.eu](http://www.in-heritage.eu)).

**Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου**

1.Υπογραφή σύμβασης με Ανάδοχο στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 και 6.3.1. Έναρξη των εργασιών της σύμβασης και παραλαβή-πληρωμή των πρώτων παραδοτέων.

**Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις**

Κανένα

**Αλλαγές στην Υλοποίηση**

Καμία

## Δείκτες εκροών

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Δείκτες** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)** | **Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)** | **Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή** |
| Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος | Επισκέψεις/ έτος | 3.700,00 |  |  |

## Δείκτες αποτελέσματος

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Δείκτες** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή στόχος (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ)** | **Επιτευχθείσα τιμή (τρέχουσας περιόδου)** | **Συνολική Επιτευχθείσα Αθροιστική Τιμή** |
| Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα | εκατομμύρια διανυκτερεύσεις | 0,05 |  |  |

**Δημοσιότητα**

*Αναφέρατε τα μέτρα δημοσιότητας ή /και μέτρα διάχυσης πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Έργου καθώς και τυχόν πρόσθετες ενέργειες. Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ως προς τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης; Εάν ναι, παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες και σχετικές αποδείξεις μαζί με την Αναφορά Προόδου (πχ αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης, άρθρα, άλμπουμ κλπ). Εάν όχι, παρακαλείσθε να δώσετε μία εξήγηση*

Βλ. «<3η αναφορά προόδου - Μέτρα δημοσιότητας».

Συνημμένα:

1. Πίνακας Χρηματοοικονομικών Στοιχείων περιόδου
2. Μέτρα δημοσιότητας